АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.05.2014											№ 464

г.Лабинск

О подготовке проекта о внесении изменений в приложение  к решению Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 26 декабря 2013 года № 246/71 «Об утверждении Правил землепользования и застройки

Лабинского городского поселения Лабинского района

В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории Лабинского городского поселения Лабинского района, на основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 38 Устава Лабинского городского поселения Лабинского района, заключения комиссии по землепользованию и застройке Лабинского городского поселения Лабинского района от 15 мая 2014 года о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Лабинского городского поселения Лабинского района, утвержденные решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 26 декабря 2013 года № 246/71,               п о с т а н о в л я ю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в приложение к решению Совета Лабинского городского поселения Лабинского района от 26 декабря 2013 года № 246/71 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Лабинского городского поселения Лабинского района» (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (прилагается).

3. Установить срок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила – до 20 июня                     2014 года.

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Лабинского городского поселения Лабинского района (Пилиджаньян) – обеспечить:

1) организацию работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила;

2) прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила;

3) проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края.

5.	Отделу по организационной работе администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько) опубликовать в средствах массовой информации и разместить настоящее постановление на официальном сайте Лабинского городского поселения в сети "Интернет".

6.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района В.А.Пилиджаньян.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Лабинского городского поселения					А.Н.Матыченко

__________________________________________________________________

| Проект внесен: Заместитель главы администрации | В.А.Пилиджаньян |
| --- | --- |
| Проект подготовлен: Главный специалист сектора архитектуры и градостроительства администрации | С.Л.Денищик |
| Проект согласован: Начальник юридического отдела администрации | О.Б.Резанова |
| Начальник отдела по организационной работе администрации | О.А.Переходько |
| Заявка на рассылку: отдел по организационной работе администрации, юридический отдел администрации, сектор архитектуры и градостроительства администрации - 2 экз., Лабинская межрайонная прокуратура, Лабинский отдел Росреестра. |
| Заявку составил: Главный специалист сектора архитектуры и градостроительства администрации | С.Л.Денищик |

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 13.05.2014 № 464

ПОРЯДОК и СРОКИ

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | В течении 10 дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила | В течении 30 дней с момента опубликования решения |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | Не более 10 дней со дня получения проекта |
| 4 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила главе Лабинского городского поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, на доработку | По окончании проверки |
| 5 | Устранение замечаний (при наличии) | Не более 10 рабочих дней |
| 6 | Проверка работ по устранению замечаний | Не более 5 рабочих дней |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила главе Лабинского городского поселения | По окончании проверки |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | В течении 10 дней со дня получения проекта |
| 9 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 15 дней с даты принятия решения |
| 10 | Опубликование (обнародование) проекта о внесении изменений в Правила | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца (при внесении изменений в текстовую и графическую часть Правил) или не более чем 1 месяц (при внесении изменений в текстовую часть Правил) со дня опубликования (обнародования) проекта о внесении изменений в Правила до дня опубликования заключения о результатах слушаний |
| 12 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | Не более 15 дней со дня проведения слушаний |
| 13 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на сайте администрации поселения в сети «Интернет» | В течении 5 дней со дня утверждения заключения |
| 14 | Представление проекта о внесении изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения о результатах слушаний главе Лабинского городского поселения | В течении 10 дней со дня утверждения заключения |
| 15 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения о результатах слушаний в Совет Лабинского городского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течении 10 дней после представления проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 | Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в Правила или направление проекта о внесении изменений в Правила главе Лабинского городского поселения на доработку | По плану работы Совета Лабинского городского поселения или по согласованию с ним |
| 17 | Опубликование решения Совета о внесении изменений в Правила и размещение его на сайте администрации поселения в сети «Интернет» | В течении 15 дней после принятия решения о внесении изменений в Правила |

| Главный специалист сектора архитектуры и градостроительства администрации | С.Л.Денищик |
| --- | --- |